OFERTA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REDES ELECTRICAS

AUDITORIO LEON DE GREIFF

Señores

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Claudia Marcela Fonseca Vaca

Ingeniera Civil

cmfonsecav@unal.edu.co

Campus Universidad Nacional de Colombia sede Bogota

La ciudad

Respetados señores,

Tenemos el gusto de presentar a Consultoría e Ingeniería de Colombia, COLINCOL S.A.S, una empresa especializada en diseño y modelamiento de redes MEP para proyectos especiales, grandes superficies, industria, edificios gubernamentales e institucionales y vivienda, con la capacidad de trabajar bajo el sistema colaborativo BIM y empleando herramientas de modelado 2D y 3D.

Ponemos a su disposición nuestra experiencia y conocimientos para crear proyectos eficientes, rentables y novedosos para convertimos en su consultor de confianza.   Contamos con el capital humano, organizacional y la experiencia para convertirnos en su aliado estratégico.

Lo invitamos a conocer más sobre nosotros en nuestra página web: www.colincol.com, allí podrá descargar brochures, consultar nuestra experiencia, los perfiles de nuestros ingenieros senior y nuestro equipo de trabajo, los servicios que ofrecemos y mucho más.

Contenido

1.	CONDICIONES DE ENTRADA PARA LA OFERTA	4

2.	ALCANCE DE LA PROPUESTA Y ENTREGABLES	4

2.1	DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS	4

2.2	ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS	6

2.2.1	Diseños de Iluminación de acuerdo con RETILAP	6

2.2.2	Estudios especializados (flujo de carga, cortocircuito y coordinación de protecciones)	6

3	FORMATO DE MODELADO	7

4	SOTWARE UTILIZADOS	8

5	ENTREGABLES DE DISEÑO	8

6	CONDICIONES DE LA OFERTA	9

7	VALOR DE LA OFERTA	9

8	FORMA DE PAGO	10

9	TIEMPO DE ENTREGA	10

10	ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA	11

11	SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMOS	11

12	VALIDEZ DE LA OFERTA	11

- CONDICIONES DE ENTRADA PARA LA OFERTA

Tipo de proyecto:

Reuniones Públicas (alta concentración personas)

Ubicación: 			Bogotá

Área construida: 		11000 m2

Trámites:			No

Descripción:

La presente oferta contempla la reingeniería para los diseños de redes eléctricas del Auditorio León de Greiff ubicado en la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia.

Valoramos los diseños existentes en un 40% de acuerdo con los diseños detallados exigidos por el RETIE, por lo tanto, la re ingeniería que elaborará COLINCOL asumirá como información de entrada:

- Ubicación y recensiones de espacios técnicos

- Ubicación de tableros de distribución

- Rutas de circuitos alimentadores y ramales

- Informe de medición de resistividad

- Estudio de riesgos ante rayos

- Análisis de riesgos de origen eléctrico

- Diseño de SIPRA

- Diseño de SPT

- Diseños de cableado estructurado, voz y datos

- ALCANCE DE LA PROPUESTA Y ENTREGABLES

Atendiendo su gentil solicitud y teniendo en cuenta la información suministrada por ustedes, presentamos nuestra propuesta técnica y económica de estudios y diseños que incluye los elementos listados a continuación:

  - DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS

Diseño detallado de redes eléctricas de acuerdo a RETIE, Artículo 10.2.1:

- Análisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos.

- Análisis de riesgos por descargas eléctricas atmosféricas (rayos) y medidas de protección.

Diseño de sistemas de protección integral contra rayos.

- Cálculo de cargas iniciales y futuras, incluyendo factor de potencia y armónicos.

- Coordinación de aislamiento eléctrico.

- Análisis y cálculos de cortocircuito, arco eléctrico y falla a tierra.

- Nivel tensión óptima respecto de tensiones disponibles.

- Cálculos de campos electromagnéticos.

- Cálculo de transformadores incluyendo efectos de los armónicos y factor de potencia en la carga.

- Sistema de puesta a tierra.

- Cálculo económico de conductores, teniendo en cuenta todos los factores de pérdidas, las cargas resultantes y los costos de la energía.

Cálculo de circuitos.

Cálculo de conductor económico.

- Especificación de los conductores, teniendo en cuenta el tiempo de disparo de los interruptores, la corriente de cortocircuito de la red y la capacidad de corriente del conductor.

- Cálculo mecánico de estructuras y de elementos de sujeción y soporte de equipos, incluye bandejas porta cables a las cuales se les debe calcular la ocupación y cargabilidad, para informar al calculista de la obra civil.

- Cálculo y coordinación de protecciones contra sobrecorrientes. En baja tensión se permite la coordinación con las características de limitación de corriente de los dispositivos según IEC 60947-2 Anexo A.

- Cálculos de canalizaciones (tubos, ductos, canaletas y electroductos), bandejas portacables y volumen de encerramientos (cajas, conduletas, armarios, etc.).

Dimensionamiento de ducterías.

Cálculo de ocupación de bandejas portacables.

Dimensionamiento de cajas para salidas, aparatos, conexiones.

Dimensionamiento de cajas de paso.

- Cálculo de pérdidas de energía, teniendo en cuenta los efectos de armónicos y factor de potencia.

- Cálculos de regulación de tensión.

- Clasificación de áreas.

- Diagramas unifilares.

- Planos y esquemas eléctricos para construcción.

- Especificaciones de construcción complementarias a los planos, incluyendo las de tipo técnico de equipos y materiales y sus condiciones particulares.

- Distancias de seguridad o servidumbre requeridas.

- Justificación técnica de desviación normativa cuando sea estrictamente necesaria, siempre y cuando no comprometa la seguridad de las personas o de la instalación.

- Los demás estudios que el tipo de instalación requiera para su correcta y segura operación, tales como condiciones sísmicas, acústicas, mecánicas o térmicas.

Bomba contra incendio.

  - ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS

    - Diseños de Iluminación de acuerdo con RETILAP

Diseño detallado de acuerdo con el Artículo 210.2.3 del RETILAP.

      - Recepción de información de entrada, arquitectura, criterios y sugerencias de parte del diseñado arquitectónico (se determina tipo de espacialidad debemos iluminar, qué tipo de materiales la componen, cuáles son sus necesidades funcionales que deben cumplirse, cuáles son las posibilidades expresivas que podemos desarrollar).

      - Modelamiento básico en DIALUX de las zonas de la arquitectura que lo requieran, sin tener en cuenta especificación de acabados de muros, techos y pisos, detalles arquitectónicos precisos ni modelado de volúmenes detallados.

      - Planteamiento de luminarias para los espacios arquitectónicos del proyecto que lo requieran.

      - Cálculo de todos los parámetros fotométricos exigidos por el RETILAP.

      - Informe fotométrico con cálculo de parámetros fotométricos mínimos exigidos por el RETILAP.

- Cálculo y verificación de cumplimento de niveles de iluminación (luxes).

- Cálculo y verificación de cumplimento de deslumbramiento (UGR).

- Cálculo y verificación de cumplimento de uniformidad.

- Cálculo y verificación de cumplimento de eficiencia energética (VEEI).

- Diseño detallado en software de modelado con tipología y ubicación de luminarias empleadas.

Nota

Si hay cambios en la arquitectura después de aprobada la fase de ingeniería básica y se requiere implementar un nuevo modelamiento en el software de cálculo fotométrico, se cobrarán los honorarios del nuevo modelamiento de acuerdo a la tarifa mostrada en el capítulo de valor de la oferta.

    - Estudios especializados (flujo de carga, cortocircuito y coordinación de protecciones)

      - Modelamiento del sistema eléctrico en ETAP.

      - Estudio en estado estable del sistema mediante flujo de carga en ETAP, con el fin de determinar la mejor operación del mismo, el rendimiento en régimen permanente bajo una variedad de condiciones operativas y los efectos de los cambios en la configuración de la red y los equipos, para tal fin se calculan flujos máximos de potencia, corrientes máximas, tensiones máximas. El flujo de carga se requiere para determinar: ajustes de protecciones, requerimientos de compensación, relación de los trasformadores de corriente y de potencial.

      - Análisis cortocircuito del sistema en ETAP, que evalúa e incluye elementos componentes de la red (transformadores, generadores, motores, conductores), para determinar: corrientes de cortocircuito, distribución de corrientes y aportes, relación X/R, sobre tensiones, fallas asimétricas. Se utilizará para el cálculo un método avalado por la normatividad internacional ANSI / IEEE o IEC. Los resultados del estudio de cortocircuito se requieren para: coordinación de protecciones, selección de DPS.

      - Entrega de las corrientes de cortocircuito trifásicas y monofásicas, las cuales van relacionadas en la curva de cortocircuito entregada al diseñador por Operador de red, mostrando el esquema de cortocircuito de tipo unifilar, para cada tipo de falla (trifásica y monofásica) para cada punto del sistema.

      - Especificación de la relación de transformación de los TC’s internos, TP’s y Diales de los relés de sobre corriente temporizada e instantánea de Fase (50 y 51) y Tierra (50N y 51N) en base a los tiempos de disparo del equipo aguas arriba de Operador de red (interruptor o reconectador) con respecto a las nuevas corrientes de cortocircuito.

      - Estudio de coordinación de protecciones en ETAP, para determinar las características, valores nominales y ajustes de los dispositivos de protección que aseguren que la mínima carga no fallada se interrumpa cuando los dispositivos de protección aíslen una falla  o una sobrecarga en cualquier parte del sistema eléctrico, garantizando la selectividad para proteger al personal de los efectos de estas fallas, minimizar el daño al equipo eléctrico y reducir los costos por salidas de servicio de la carga asociada.

      - La coordinación se presentará en los puntos fundamentales del sistema, como la fuente de cortocircuito del operador de red y barraje(s) principales en MT o la fuente de cortocircuito y el transformador o entre e transformador y el barraje principal en BT.

      - La coordinación de protecciones se realizará bajo los criterios de coordinación mínimos de la norma IEEE estándar 242 de2001 y/o otra IEC 60909 con lo requiere el RETIE 2013.

- FORMATO DE MODELADO

CAD

- SOTWARE UTILIZADOS

Estudio de flujo de carga, cortocircuito y coordinación de protecciones

ETAP Versión 16.1.1

Cálculos de sistemas de puesta a tierra

Aplicación propia en Excel basada en IEEE 80 - 2000

Cálculo de nivel de riesgo ante descargas atmosféricas

IEC Risk Assessment Calculator IEC 62305

Modelamiento de redes

AutoCAD, DraftSight, Ares Comander, GStarCAD, REVIT MEP

- ENTREGABLES DE DISEÑO

En todas las etapas de diseño se incluyen memorias de cálculo con los ítems indicados en el alcance, según las especialidades contratadas, y el modelado en dwg o rvt según aplique, para las redes respectivas. Los dos componentes van evolucionando en nivel de detalle desde la etapa conceptual hasta la entrega final para construcción.

Respecto al modelamiento contendrá los siguientes elementos generales:

- Modelo de cuartos técnicos

- Modelo de tableros y gabinetes

- Modelo de sistemas de canalizaciones

- Modelo de salidas para aparatos

- Modelo de cableados

- Modelo de diagrama unifilar

- Modelo de sistema de protección contra rayos

- Modelo de verticales

- Modelo de esquemas y detalles

Cuando nuestra empresa sea contratada para estudios y diseños complementarios como iluminación, voz y datos, seguridad y control, se aplica el mismo esquema anterior, memorias y modelado van evolucionando etapa a etapa.

- CONDICIONES DE LA OFERTA

  - Si lo desea podemos ofertar su proyecto en 3D REVIT.

  - En caso de que el proyecto vaya a ser certificado bajo LEED, podemos ofertar la ingeniería de detalle y las reuniones adicionales requeridas.

  - La propuesta no incluye costos de revisiones, honorarios, derechos y en general pagos que se deben efectuar ante el operador de la red eléctrica o entidades certificadoras de las instalaciones eléctricas, directamente (RETIE).

  - Es responsabilidad del cliente la coordinación con otras especialidades técnicas del proyecto.

  - La oferta no incluye coordinación BIM del proyecto.

  - La oferta no incluye estudios de interferencias de redes de las diferentes especialidades.

  - La oferta no incluye estudios de áreas clasificadas.

  - La oferta no incluye mediciones de resistividad de terreno.

  - La oferta no incluye trámites ante operadores de red.

- VALOR DE LA OFERTA

El valor total de la oferta es el siguiente:

| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario $ | Valor total $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Estudios y diseños de redes eléctricas | Gbl | 1 | $ 23.800.000 | $ 23.800.000 |
| 2 | Estudios y diseños de iluminación de acuerdo con el RETILAP | Gbl | 1 | $ 16.700.000 | $ 16.700.000 |
| 3 | Estudios y diseños especializados de flujo de carga, cortocircuito y coordinación de protecciones | Un | 1 | $ 3.100.000 | $ 3.100.000 |
|  | Total, antes de IVA |  |  |  | $ 43.600.000 |
|  | Horas hombre proyectadas |  |  |  | 817 |

CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 43.600.000) MÁS IVA.

- FORMA DE PAGO

| Anticipo | 30% | $ 13.080.000 |
| --- | --- | --- |
| ETAPA | PORCENTAJE | VALOR |
| Estudios fotométricos | 30,0% | $ 13.080.000 |
| Modelo actualizado en dwg | 50,0% | $ 21.800.000 |
| Documentos para construcción (memorias detalladas de cálculo, cantidades de obra, especificaciones) | 20,0% | $ 8.720.000 |
| Total |  | $ 43.600.000 |

NOTAS:

- Para poder dar inicio a los trabajos objeto de la presente oferta se requiere orden de servicio o contrato debidamente legalizado y pago del anticipo si aplica.

- TIEMPO DE ENTREGA

Esta propuesta fue calculada para un tiempo máximo de 10 semanas, en caso de que este tiempo sea superado en un 50% debido a cambios y/o stand by del proyecto, se enviara la oferta con los reajustes económicos por administración a que haya lugar.

Ver cronograma estimado de ejecución en el Anexo 1, este cronograma será ajustado al iniciar el proyecto entre las dos partes, deberá ser aprobado por el cliente para dar inicio a las actividades. COLINCOL hará seguimiento durante todo el periodo de ejecución a través de nuestro Sistema de Control de Proyectos.

Notas

- El tiempo de ejecución de diseños comienza a partir de la legalización de la legalización del contrato, la firma del acta de inicio y la aprobación del cronograma por parte del representante del cliente.

- La programación de actividades para el proyecto está sujeta a nuestra carga interna de actividades, de acuerdo a los proyectos en curso en nuestro sistema al momento de legalizar la orden de servicio o contrato.

- El tiempo anterior corresponde a la ejecución de diseños, no incluye tiempo para trámites el cual depende de los operadores de redes y no está bajo el control de COLINCOL.

- Los trámites inician al terminar la fase de diseños, para dar inicio a esta fase en caso de que aplique, el cliente debe suministrar los documentos legales completos y actualizados solicitados por el operador de red.

- ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA

Si esta oferta es aceptada por favor generar contrato, otrosí (cuando aplique), orden de servicio y/o carta de aceptación.

- SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMOS

Si tiene alguna sugerencia, queja o reclamo para mejorar nuestro servicio, respecto al alcance de los trabajos contratados, favor comuníquese por cualquiera de los siguientes medios con la Directora Administrativa Paola Cárdenas, PBX (571) 7520337 / 7552546, correo electrónico: administracion@colincol.com, dirección: Calle 16 sur No. 22 – 19, Oficina 501.

- VALIDEZ DE LA OFERTA

La presente oferta económica tiene una validez de 30 días calendario contado a partir de la fecha, una vez vencido este término se debe pedir ampliación oficial del mismo mediante comunicación escrita.

Cordialmente,

__________________________

Carlos Andrés González Laverde

Director ejecutivo

ANEXO 1 - CRONOGRAMA ESTIMADO DE EJECUCION